## Sheet1
프로젝트 명 | 2조
시작일 | 2021-11-29
종료일 | 2021-12-23
작성자 | 2조
작성일 | 2021-11-26
버전
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 우선 순위 | 상태 | 진척율 | 예상 소요일 | M | 1M | [16 empty] | 기타의견
[7 empty] | W | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  | 3W |  |  |  | 4W
[7 empty] | D | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23
1. 회원정보 |  |  | 1 |  |  | 2일
| 1. 로그인 |  | 2021-01-01
|  | 1.1.1 Id, Pwd 확인 |  | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 29 to 1W 1
|  | 1.1.2 Id/ Pwd 찾기 |  | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 30 to 1W 1; 2W 7 to 2W 9
|  | 1.1.3 Id/ 회원가입으로 이동 |  | 진행완료 | 100% | 1
|  | 1.1.4 OAuth2.0 ????? |  | 대기중 | 0% | [19 empty] | 개선 방향 의견 - 프레임워크 도입
| 2. 회원가입 |  | 2021-01-02
|  | 1.2.1 회원 정보 입력 |  | 진행완료 | 100% | 1
|  | 1.2.2 잘못된 정보입력시 경고 |  | 진행완료 | 100% | 1
| 3. 회원정보 조회 |  | 2021-01-03
|  | 1.3.1 관리자 여부 확인 |  | 계획변경 | 0% | 1
|  | 1.3.2 회원정보 수정 |  | 계획변경 | 0% | 1
|  | 1.3.3 회원정보 삭제 |  | 계획변경 | 0% | 1
| 4. Id/ Pwd 찾기 |  | 2021-01-04
|  | 1.4.1 Id 찾기 인증 |  | 진행완료 | 100% | 1
|  | 1.4.2 Id 찾기 결과 출력 |  | 진행완료 | 100% | 1
|  | 1.4.3 Pd 찾기 인증 |  | 진행완료 | 100% | 1
|  | 1.4.4 Id 찾기 인증 |  | 진행완료 | 100% | 1
2. 자동 병원 찾기 |  |  | 3 |  |  | 7
| 1. 기준 정보 입력 |  | 2021-03-01
|  | 2.1.1 과 선택 |  | 진행완료 | 100% | 1
|  | 2.1.2 위치(직접입력, 회원정보 사용) |  | 진행완료 | 100% | 1
|  | 2.1.3 기준설정 체크박스 |  | 진행완료 | 100% | 1
|  | 2.1.4 시간 및 날짜(진료시간, 정보공유 게시판) |  | 진행완료 | 100% | 1
| 2. 병원 출력 |  | 2021-03-02
|  | 2.2.1 추천 병원 지도(10개)에 출력 |  | 진행완료 | 100% | 5
|  | 2.2.2 병원 거리 지도에 출력 |  | 진행완료 | 100% | 5
|  | 2.2.3 병원 클릭시 병원정보 출력 |  | 진행완료 | 100% | 5
|  | 2.2.4 병원 주위의 약국 연결 |  | 진행완료 | 100% | 5
3. 약국 출력
|  | 2.3.1 검색된 병원에 따라 그 주변 약국(3개) 출력 |  | 진행완료 | 100%
|  | 2.3.2 약국 상세정보 출력 |  | 진행완료 | 100%
3. FAQ 챗봇 |  |  | 4 |  |  | 3
| 1. 입력 |  | 2021-04-01
|  | 3.1.1 사용자 입력창(질의선택창 or 직접입력) |  | 진행완료 | 100% | 1 | [18 empty] | 개선 방향 의견 - 빠른 빌드를 사용하여 fix된 질문 밖에 답변을 하지 못함. 이후 대화 모델빌드로 질문을 늘리고 머신러닝을 통해 다양한 답변을 도출
|  | 3.1.2 tts (선택여부, 목소리) |  | 진행완료 | 100% | 2
|  | 3.1.3 stt(선택후 사용가능) |  | 대기중 | 50% | 2 | [18 empty] | 이클립스 내에서는 무리없이 가동 확인. 서버에서 가동 시 부 동작.
| 2. 출력 |  | 2021-04-02
|  | 2.2.1 챗봇 응답 출력(text, tts) |  | 진행완료 | 100% | 1
4. 휴원 정보 게시판 |  |  | 2 |  |  | 2
| 1. 글등록 |  | 2021-02-02
|  | 4.1.1 insert data(작성자, 글제목, 내용, 등록날짜) |  | 진행완료 | 100% | 1
| 2. 글 list |  | 2021-02-03
|  | 4.2.1 모든 글을 추천수 기준으로 출력(제목, 작성자, 추천수, 등록날짜) |  | 계획변경 | 0% | 1 | [18 empty] | 휴원 정보 게시판의 의도 변경으로 필요성 감소
|  | 4.2.2 제목누르면 글내용 페이지로 이동 |  | 진행완료 | 100% | 1
|  | 4.2.3 작성자가 일치하면 수정 or 삭제 가능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | [18 empty] | 모든 작성자가 일일히 확인할 필요가 없음. 따라서 게시글 리스트에서는 보여주지 않아도 된다는 의견.
| 3. 글내용 |  | 2021-02-04
|  | 4.3.1 글정보 출력(제목, 작성자, 추천수, 등록날짜) |  | 진행완료 | 100% | 1
|  | 4.3.2 추천 버튼 |  | 계획변경 | 0% | 2 | [18 empty] | 휴원 정보를 등록하고 수정하는 용도로만 리스트를 작성하는 형태로 개발 방향 선회
|  | 4.3.3 댓글 |  | 계획변경 | 0% | 3
| 4. 로그인 확인 |  | 2021-02-01 | 진행완료 | 100% | 1
5. 클라우드 배포 | [24 empty] | 서비스 진행중
| 1. 클라우드 배포 | 5.1 로컬이 아닌 서버에 서비스 배포 | 5 | 진행완료 | 100% | bar: 3W 17 to 4W 23
6. 문서작성 |  |  | 4 | bar: 4W 20 to 4W 22
| 1. 기획서 |  | 3 | bar: 4W 23
|  | 6.1.1 프로젝트 기획서 |  | 진행완료 | 100% | 1 | bar: 1W 29; 4W 23
|  | 6.1.2 화면 기획 |  | 진행완료 | 100% | 2 | [18 empty] | https://docs.google.com/presentation/d/1IBwKU4_luvzCrNQdYIOr1hfNHeNWikmOdbN8aYBlbhk/edit#slide=id.p3 | bar: 1W 2 to 1W 3; 4W 23
2. 일정 관리 | bar: 4W 23
|  | 6.2.1 WBS 작성 |  | 진행완료 | 100% | bar: 4W 23
3. 피드백 관리 | bar: 4W 23
|  | 6.3.2 피드백(FROM 강사님, 멘토님) |  | 진행완료 | 100% | [19 empty] | 멘토 피드백(11/27, 12/11, 12/18), 강사 피드백(수시) | bar: 4W 23
7. 발표준비(최종점검) |  |  | 3 | bar: 4W 21 to 4W 23
| 1. 발표 PPT 제작 |  |  | 대기중 | 0%
| 2. 시연 영상 제작 |  |  | 대기중 | 0%